## Reunião 22-03
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-03-22 | Horas: | 21:30 | Local: |  | FAI
PARTICIPANTES:
Altair Campos Lage Filho |  |  |  |  | Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  |  | Thaís Rezende e Barbosa
Guilherme Augusto Gomes da Silva
TEMA DA REUNIÃO:
Reunião inicial do Projeto Final de Curso
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
* Criação de Registros de Reuiniões |  |  |  |  | * Caminho para definição do Escopo do TCC
* Definição de Papeis |  |  |  |  | * Definição da próxima reunião
* Criação de Ambiente Remoto (SVN)
DECISÕES:
* Criação de Registros de Reuiniões
Controlar presenças através de atas, documentar as tarefas (quem?, quando? E Porque?) e a presença
* Definição de Papeis
Lider de Projetos: Responsável Thais Rezende
Gerente de Configuração: Elysson mendes rezende
Gerente de Qualidade: Guilherme Augusto Gomes da Silva
Gerente de Riscos: Bruno Castro Gonçalves
* Criação de Ambiente Remoto (SVN)
Adoção do Ambiente Assembla para reposição de códigos e de arquivos com o grupo e o coordenador.
* Caminho para definição do Escopo do TCC
Ajuda para a Definição do escopo do TCC dentro de Realidade Aumentada.
* Definição da próxima reunião
Para a próxima reunião apresentar a decisão do escopo do TCC.

## Reunião 24-03
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-03-24 | Horas: | 18:45 | Local: |  | FAI
PARTICIPANTES:
Altair Campos Labe Filho |  |  |  |  | Profª. Ma. Claudia Maria Vanconcelos Novaes de Souza
Élysson Mendes Rezende |  |  |  |  | Thaís Rezende e Barbosa
Guilherme Augusto Gomes da Silva
TEMA DA REUNIÃO:
Explicações sobre Educação e como ela esta hoje em relação ao Computador
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Alfabetização |  |  |  |  | Necessidade da Educação
Funções da Escrita |  |  |  |  | Explicação de RA
Ciclo de Aprendizagem da criança
DECISÕES:
Alfabetização
Explicamos parar a Claudia sobre o que se tratava a reunião e ao projeto do TCC, com isso ela deu uma
explicação sobre como podemos utilizar a tecnologia no aprendizado da criança como uma atividade
ludica de ensino da alfabetização, ela também nos explicou sobre outras duvidas, como por exemplo,
o uso da informática para a educação das crianças.
Funções da Escrita
Dentro do contexto da Alfabetização, ela explicou melhor como é trabalhado a escrita hoje em dia.
Explicando que a escrita possui a função simbólica de representar alguma coisa (a escrita tambem é
virtual).
Necessidade da Educação
Também foi comentado sobre as atuais necessidades da informática se aproximar mais da educação,
desenvolvendo ferramentas e jogos que auxiliam a criança a aprender melhor e de forma que ela tome
gosto pela informática, pois o mundo esta digitalizado.
Ciclo de Aprendizagem da criança
A professora Cláudia também explicou que em cada faixa de idade a criança possui um jeito de construir
as palavras. Em determinada idade ela acha que a palavra esta associada com o tamanho das coisas que
ela vai escrever.

## Reunião 26-03
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-03-24 | Horas: | 18:45 | Local: |  | FAI
PARTICIPANTES:
Altair Campos Lage Filho |  |  |  |  | Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Élysson Mendes Rezende |  |  |  |  | Thaís Rezende e Barbosa
Guilherme Augusto Gomes da Silva
TEMA DA REUNIÃO:
Explicações sobre Educação e como ela esta hoje em relação ao Computador
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Alfabetização |  |  |  |  | Necessidade da Educação
Funções da Escrita |  |  |  |  | Explicação de RA
Ciclo de Aprendizagem da criança
DECISÕES:
Alfabetização
Explicamos parar a Claudia sobre o que se tratava a reunião e ao projeto do TCC, com isso ela deu uma
explicação sobre como podemos utilizar a tecnologia no aprendizado da criança como uma atividade
ludica de ensino da alfabetização, ela também nos explicou sobre outras duvidas, como por exemplo,
o uso da informática para a educação das crianças.
Funções da Escrita
Dentro do contexto da Alfabetização, ela explicou melhor como é trabalhado a escrita hoje em dia.
Explicando que a escrita possui a função simbólica de representar alguma coisa (a escrita tambem é
virtual).
Necessidade da Educação
Também foi comentado sobre as atuais necessidades da informática se aproximar mais da educação,
desenvolvendo ferramentas e jogos que auxiliam a criança a aprender melhor e de forma que ela tome
gosto pela informática, pois o mundo esta digitalizado.
Ciclo de Aprendizagem da criança
A professora Cláudia também explicou que em cada faixa de idade a criança possui um jeito de construir
as palavras. Em determinada idade ela acha que a palavra esta associada com o tamanho das coisas que
ela vai escrever.

## Reunião 29-03
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-03-29 | Horas: | 21:30 | Local: |  | FAI
PARTICIPANTES:
Altair Campos Lage Filho |  |  |  |  | Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Élysson Mendes Rezende |  |  |  |  | Thaís Rezende e Barbosa
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
TEMA DA REUNIÃO:
Participação na apresentação dos jogos educativos para a alfabetização de crianças de 4 e 5 anos
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Informática x Pedagogia |  |  |  | Atividades Lúdicas
Significante x Significado
Arbitrário
DECISÕES:
Informática x Pedagogia
Os profissionais da informática não gostam muito de trabalhar com a área da pedagogia, pois é uma área que não da muitos lucros para estes profissionais. Por este fato ocorrer, a área da pedagogia é uma área muito pouco explorada pelas aplicações de computadores deixando caminho aberto para muitos profissionais que desejam explorar esta área "nova" e cheia de desafios.
Significante x Significado
A primeira etapa da criança na escola é a alfabetização. Nesta etapa a criança aprende a falar as palavras e reconhecer a letras (como se estivesse reconhecendo algum outro símbolo qualquer), também nesta etapa as professoras trabalhando muito com a relação Significante x Significado. Significado é o virtual, por exemplo, as palavras, são formas (desenhos) que representam coisas reais que podemos tocar ou coisas irreais (sentimentos). O significado é a ideia por traz da palavra. Significante é a ideia por traz do objeto.
Atividades Lúdicas
As atividades lúdicas são jogos que trazem o prazer do lazer para quem esta jogando. Para uma criança a atividade lúdica, além de trazer conhecimento para ela, traz prazer em fazer as atividades enquanto esta sendo alfabetizada.
Arbitrário
O significado de arbitrário para a alfabetização: Determinado por alguém, ex. Alguém disse que a cor amarela iria se chamar amarelo. Todas as palavras são assim.

## Reunião 31-03
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-03-31 | Horas: | 17:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Élysson Mendes Rezende
TEMA DA REUNIÃO:
Participação na apresentação dos jogos educativos para a alfabetização de crianças de 4 e 5 anos
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Organizar Teoria x Pratica |  |  |  | A sala de Aula é a Pratica da Pedagogia
Pedagogia é só teoria
DECISÕES:
Organizar Teoria x Pratica
Os trabalhos apresentados, de maneira geral, apresentaram como as professoras alfabetizadoras irão trabalhar em se dia a dia. As alunas (e alguns integrantes do nosso grupo também) demonstraram através de um ambiente de descontração que as vezes as crianças podem se comportar de maneiras completamente inesperadas e as alfabetizadoras devem saber lidar com isso, instruindo a criança do jeito correto. Esta etapa na vida da criança é crucial para o aprendizado dela, qualquer erro nesta etapa pode trazer consequencias pro resto da vida da criança.
Pedagogia é só teoria
A pedagogia é a parte teorica da area de educação infantil. Um aluno de pedagogia aprende a parte teorica de como uma sala de aula deve ser conduzida, é muito importante este aluno sempre estar atualizado para que ele possa saber das novas técnicas que estão sendo utilizadas no ensino da alfabetização.
A sala de Aula é a Pratica da Pedagogia
Como o curso de pedagogia é bem teorico a sala de aula que as alunas acabam estagiando serve como pratica para elas aplicarem as tecnicas aprendidas dentro da sala de aula na pratica.

## Reunião 02-04
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-04-02 | Horas: | 10:00 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Guilherme Augusto Gomes da Silva
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
Bruno de Castro Gonçalves
TEMA DA REUNIÃO:
Participação na apresentação dos jogos educativos para a alfabetização de crianças de 4 e 5 anos
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Definição do Escopo |  |  |  | Difinição das Primeiras Atividades
Pendencia de Gerentes |  |  |  | Definições Futuras
DECISÕES:
Definição do Escopo
Os trabalhos apresentados, de maneira geral, apresentaram como as professoras alfabetizadoras irão trabalhar em se dia a dia. As alunas (e alguns integrantes do nosso grupo também) demonstraram através de um ambiente de descontração que as vezes as crianças podem se comportar de maneiras completamente inesperadas e as alfabetizadoras devem saber lidar com isso, instruindo a criança do jeito correto. Esta etapa na vida da criança é crucial para o aprendizado dela, qualquer erro nesta etapa pode trazer consequencias pro resto da vida da criança.
Pendencia de Gerentes
A pedagogia é a parte teorica da area de educação infantil. Um aluno de pedagogia aprende a parte teorica de como uma sala de aula deve ser conduzida, é muito importante este aluno sempre estar atualizado para que ele possa saber das novas técnicas que estão sendo utilizadas no ensino da alfabetização.
Difinição das Primeiras Atividades
Como o curso de pedagogia é bem teorico a sala de aula que as alunas acabam estagiando serve como pratica para elas aplicarem as tecnicas aprendidas dentro da sala de aula na pratica.

## Reunião 05-04
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-04-02 | Horas: | 10:00 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende
Guilherme Augusto Gomes da Silva
TEMA DA REUNIÃO:
Reunião de acompanhamento do trabalho e definição das próximas atividades.
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Próximas Tarefas
Tópicos para Próxima Reunião com a Cláudia
DECISÕES:
Próximas Tarefas
Nesta reunião foram definidas as próximas tarefas para cada um entregar na próxima reunião: -Gestor de configuração: Alterar os nomes dos arquivos no repositório e reve-lo. (Élysson) -Pesquisar sobre RA (Guilherme) -Pesquisar sobre alfabetização: O que é? Fases? Métodos de Alfabetização. (Altair) -Pesquisar sobre trabalhos correlacionados: RA aplicado a educação (expecificadamente alfabetização) (Bruno). -Definição do projeto (cap 3), RF e RNF. (Élysson e Thais) -Gêrencia e engenharia: WBS/ Pontos de caso de uso e de função.
Tópicos para Próxima Reunião com a Cláudia
-Pedir os roteiros das atividades. -Perguntar se colocar o computador no meio do ensino se fica legal. -Levantar atividades que podem ser automatizar ou ser parcialmente automatizadas com o uso do computador.
0

## Reunião 12-04
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-04-02 | Horas: | 10:00 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
TEMA DA REUNIÃO:
Reunião de acompanhamento do trabalho e definição das próximas atividades.
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Definições
Definições das Próximas Atividades
DECISÕES:
Definições
-Trata-se de um projeto interfisciplinar (confirmar se é interdisciplinar, transdisciplinar ou multidisciplinar) entre os alunos da pedagogia e os alunos de Sistemas de Informações. -Ressaltar a utilização de outros projetos relacionados com a alfabetização. -Colocar no Apêndice as atividades das alunas do curso de pedagogia. Sendo citados o apêndice dentro do documento. -Dar gancho com as atividades que a Cláudia recomendou. -Não esquecer de escrever na conclusão que o trabalho será revisado pela professora Cláudia. -Requisitos Funcionais sugeridos por nós devem ser avaliados pela professora Cláudia. -Configurar o projeto para apresentar possibilidades de desenvolvimento para as empresas. (Capítulo 3).
Definições das Próximas Atividades
-Consertar as referências ao longo do texto. -Escrever em qual teoria o trabalho se baseia (e linkar com o objetivo). -Terminar até no sabado os capítulos 1, 2, 3 e 5, para poder fazer o capítulo 4. -Guilherme: Definir os Casos de Uso do "Jogo do Palitinho" (com a descrição). -Bruno: Definir os Casos de Uso do jogo do Bingo (com a descrição). -Élysson: Adiantar o capitulo da gerencia do projeto e fazer os pontos de caso de uso/função do professor Afonso. -Thais: Definir os Casos de Uso de mais um jogo (com a descrição). -Além das novas atividades, finalizar as anteriores até sábado também.
0

## Reunião 26-04
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-04-26 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
TEMA DA REUNIÃO:
Definição das atividades para a segunda entrega
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Definição do Cronograma |  |  |  | Correções da Entrega I
Pesquisar Bibliotecas de RA |  |  |  | Arquitetura do Projeto
Definição de Reunião com a co orientadora
DECISÕES:
Definição do Cronograma
Criado um cronograma com as atividades que serão desenvolvidas de acordo com os tópicos necessários para esta entrega.
Pesquisar Bibliotecas de RA
Pesquisas sobre as bibliotecas de RA para definir qual será usada no projeto. A pesquisa envolve os testes da mesma, para análisar os pontos fortes de fracos de cada biblioteca.
Correções da Entrega I
Correções das observações do Afonso, Silvana, todos os integrantes do grupo e da co-orientadora.
Arquitetura do Projeto
A partir das bibliotecas pesquisadas definir a arquitetura do projeto, pois sem conhecer um pouco a biblioteca fica mais dificil de definir a arquitetura.
Definição de Reunião com a co orientadora
Definição da reunião com a Cláudia Novaes para o dia 04/05 as 09:30 na FAI.
Definição do Cronograma
Definição do cronograma com as atividades para esta entrega.

## Reunião 16-05
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-05-16 | Horas: | 10:00 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Altair Campos Lage Filho |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
TEMA DA REUNIÃO:
Reunião para exclarecimento sobre apontamentos, definição de atividades para a equipe, validação da revisão bibliográfica e validação dos requisitos funcionais.
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Mudança do Ator |  |  |  | Acompanhamento do Estudo das Libs
Corrigir a Documentação |  |  |  | Corrigir o WBS
Alteração da Reunião com a co orientadora |  |  |  | Verificar a real necessidade de persistencia
DECISÕES:
Corrigir a Documentação
Discutida questão sobre os fundamentos sobre as teorias Condutista e Construtivista. Decidido que o projeto não pode tomar partido quanto à estas e não citar a FAI como praticante de uma destas exclusivamente, tendo em vista que a FAI deve apresentar ambas à pedagogia. Verificar no documento e informar que o projeto e a FAI não "defende", mas sim se baseia nas Diretrizes Curriculares Nacionais, pelo PEN e outras (verificar com Profa. Claudia).
Corrigir Referencia quanto ao livro da UFMG: A referencia deve citar a CEALE e não somente a UFMG por ser um conjunto de autores.
Verificar a adição da referencia SAUSSURE, 2006 por Claudia.
Após validação dos Requisitos Funcionais e práticas teoricas dos jogos a qual o sistema se baseia com a Profa. Claudia, revisar o público alvo do sistema, pois não será mais de crianças de 4 e 5 anos, mas sim adequar à relação Idade X Nivel de desenvolvimento.
Revisar o foco do projeto na revisão bibliográfica, deixando claro que o sistema irá focar a apropriação do sistema de escrita, assim como trabalhar / explorar as capacidades de: leitura, valorização da cultura escrita, introduzir a escrita.
Revisar / refazer todo o RF-03 Procurando palavrinhas pois não foi possivel a compreenção da prática proposta.
Inserir para cada Requisito Funcional a referencia para os trabalhos da pedagogia dos quais foram adaptados (principalmente RF-04 pois não possui referencia). Inserir também em cada Requisito funcional / Casos de Uso, o objetivo instrucional (quais capacidades serão esploradas pelos RFs). Profa. Claudia ficou de "rascunhar" os mesmos para a equipe.
Revisar os Requisitos funcionais quanto às mensagens de erro, foi definido que não serão exibidas mensagens de erro ou outro tipo de alerta quando a criança errar pois isso pode desmotivar / levar à frustração. Manter como um padrão de que não aparecer nenhuma imagem / mensagem quando o sistema não reconhecer sequencias de marcadores e outros, como sendo uma forma de exprimir erro.
Remover do Anexo 1 (jogo pulando palavrinhas) a autoria da aluna Aline Valentin, pois a mesma não participou da criação do mesmo.
Inserir nas referencias as alunas da pedagogia (confirmar como com Profa. Claudia), de acordo com Claudia isso se chama Mimeo (citação de documento trabalhado em sala de aula).
Definido por Profa. Claudia que todos os objetos literais (escritos) do sistema devem ser apresentados sob fonte Arial em caixa alta para que se assemelhe à escrita das crianças.
Considerar para todos os requisitos a ideia de que o professor será sim instrutor / mediador das brincadeiras providas pelo sistema, porém, apenas em momento inicial, após aprendizado, a interação se limita à criança e o computador.
Tarefas da equipe
Todos os membros do grupo devem ler os anexos que se referem aos planos de aula / jogos das alunas da pedagogia.
Marcar aula com Profa. Claudia para adequações de visual como fonte, tamanho de letra e outros.
Profa. Claudia definiu os temas geradores para as palavras utilizadas no sistema. Devem ser pesquisadas imagens 3D com os seguintes temas e enviar à Profa. Claudia para validação: Brinquedos, Animais, Materiais escolares, Alimentos, Objetos domésticos, Vestimentas (tanto no genero masculino quanto no feminino).
Criar os diagramas de Atividades para cada RF para até dia 20/05/11.
Compromissos
Reunião marcada com Claudia e Silvana no dia 25/05/11 às 08:00 hs na FAI.
Alteração da Reunião com a co orientadora
Alteração da reunião com a Cláudia Novaes para o dia 0/05 as 09:30 na FAI.
Verificar a real necessidade de persistencia
Verificar a real necessidade da persistencia e como ela será feita.

## Reunião 17-05
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-05-17 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
Guilherme Augusto Gomes da Silva
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento e definição do escopo
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Definição do Objetivos dos Requisitos |  |  |  | Definições Didaticas para o Sistema
Construção do Diagrama de Atividades |  |  |  | Definição dos Papeis
DECISÕES:
Definição do Objetivos dos Requisitos
Definir bem os requisitos para a fase de análise do projeto para que possam facilitar no entendimento do sistema e para a professora Cláudia intender melhor como o computador poderá ser um mediador das atividades.
Construção do Diagrama de Atividades
Construir os diagramas de atividades dos casos de uso para poder analisar e detectar mais papeis que estão estarão presentes no sistema.
Definições Didaticas para o Sistema
A professora Claúdia propôs algumas mudanças para deixar o BrincAR mais didáticos para as crianças/aprendizes e para os mediadores. Tambem a idade para a ultização do software será um pouco maior
Definição dos Papeis
A partir das bibliotecas pesquisadas definir a arquitetura do projeto, pois sem conhecer um pouco a biblioteca fica mais dificil de definir a arquitetura.

## Reunião 25-05
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-05-25 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaíss Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento e discução sobre os RFs
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Relatório da Reunião com o Luis Gustavo |  |  |  | Definição dos objetivos institucionais de cada RF
Procurar Imagens em 3D |  |  |  | Revisão dos Jogos (RF)
Confirmação dos jogos com a profª Cláudia |  |  |  | Exclarecimentos sobre Educação
DECISÕES:
Relatório da Reunião com o Luis Gustavo
O bruno ficou devendo o relatório da reunião com o Luis Gustavo, contendo o que foi discutido na reunião, os exemplos feitos e etc.
Procurar Imagens em 3D
Procurar imagens para adiciona-las no jogo.
Definição dos objetivos institucionais de cada RF
A professora Claúdia tem que válidar os objetivos institucionais de cada um dos RF (representam jogos), para isso primeiro temos que explicar para ela estes RF.
Revisão dos Jogos (RF)
Revisão do fluxo dos jogos que serão implementados.
Exclarecimentos sobre Educação
Exclarecimentos sobre como inserir o computador no meio do processo de aprendizagem da alfabetização e sugestões de como deixar o jogo mais iterativo para as crianças. Exclarecimentos sobre legislação da educação no brasil e explicações sobre como é o processo de alfabetização no brasil.

## Reunião 11-06
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-06-11 | Horas: | 8:00 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
TEMA DA REUNIÃO:
Revisão dos diagramas de caso de uso e de atividades
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Revisão dos casos de uso |  |  |  | Definição da arquitetura do Sistema
Validação dos fluxos de caso de uso |  |  |  | Criar uma lista para tirar duvidas com a Cláudia
DECISÕES:
Revisão dos casos de uso
Resvisão dos casos de uso e das interações entre eles.
Validação dos fluxos de caso de uso
Validação superficial do fluxo dos casos de uso.
Definição da arquitetura do Sistema
Definição da arquitetura de implantação e organização do sistema, organização dos pacotes, definição da organização do sistema e dos arquivos presentes no sistema com definição do formato dos arquivos que vão armazenar as palavras.
Criar uma lista para tirar duvidas com a Cláudia
Criar uma lista de duvidas para perguntar para a Cláudia.
0

## Reunião 14-06
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-06-14 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Bruno de Castro Gonçalves |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
Guilherme Augusto Gomes da Silva
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento dos protótipos
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Visualização do protótipo |  |  |  | Geração de um novo protótipo
Definição das Próximas Atividades |  |  |  | Pendências
DECISÕES:
Visualização do protótipo
Apresentação do protótipo que foi trabalhado para discussão sobre a definição da arquitetura do sistema e posterior refinamento do protótipo para os casos de usos definidos no sistema. Surgiu um risco em não conseguir comunicar a biblioteca de RA (em C) com a interface gráfica (em C++), tornando necessário separar, inicialmente, o sistema em duas aplicações executáveis (uma contentado a interface gráfica e outra contendo a biblioteca de RA). A aplicação com a interface faz uma chamada externa a aplicação da biblioteca de RA.
Definição das Próximas Atividades
Na reunião foi desenvolvido uma anotação contendo as próximas atividades de cada um dos integrantes do grupo. Está anotação foi digitada e disponibilizada no repositório de arquivos do trabalho. Pesquisar imagens em 3D e susas respectivas ferramentas para exibição dentro de outras aplicações.
Geração de um novo protótipo
Novos testes devem ser executados nas bibliotecas para gerar o protótipo desta entrega (englobando o reconhecimento de muitos marcadores, ocultamento de marcadores e reconhecimento de um unico marcador), a partir dos resultados um protótipo deve ser gerado para esta entrega. Nesta entrega 2 casos de uso precisam ser desenvolvidos, os escolhidos foram "criar comunicação com a camêra" e "montar palavra".
Pendências
A Silvana ficou devendo de verificar a respeito da disponibilização da documentação e do código fonte do sensorium para serem feitas referências do projeto deles. Ficou também de marcar uma reunião com a Cláudia junto com a Thaís para retirar algumas duvidas e explicar mais sobre os requisitos e identificar as palavras que serão usadas.
0

## Reunião 21-06
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-06-21 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
Guilherme Augusto Gomes da Silva
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento dos protótipos e definição da arquitetura
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Padronização do Ambiente |  |  |  | Testes Utilizando a Biblioteca em C#
Definição da Arquitetura |  |  |  | Criação dos Storyboards
DECISÕES:
Padronização do Ambiente
O ambiente para o desenvolvimento do software tem que ser padronizado na questão de ferramentas e versões para reduzir riscos por falta de padronização do ambiente de desenvolvimento. Foi definido que as ferramentas utilizadas serão o Visual Studio 2010 Professional (SP1), a linguagem a ser utilizada é o C#.
Definição da Arquitetura
A aqeuitetura de pastar geradas para o projeto foi definida seguindo uma organização simples para facilitar a busca pelos recursos de código. Deve-se utilizar caminhos relativos na hora de codificar.
Testes Utilizando a Biblioteca em C#
Testar a biblioteca de RA em C# para identificar um marcador e vários marcadores, também direcionar os testes conforme o caso de uso Montar palavras.
Criação dos Storyboards
Codificar as telas do sistema de acordo com os definidos nos storyboards e utilizando imagens do cutecolors.com. Estas telas não precisam implementar nem uma funcionalidade de clique em botão, basta só cria-la.
0

## Reunião 22-06
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-06-22 | Horas: | 9:00 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento dos protótipos e definição da arquitetura
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Revisão dos temas geradores |  |  |  | Análise Fonema-Grafema ou grafo-fonêmica
Separação de palavras nos temas geradores
DECISÕES:
Revisão dos temas geradores
Foram revisadas as palavras selecionadas nos temas geradores. Excluídas palavras que poderiam causar algum tipo de conflito na criança, como por exemplo "papagaio" ou "pipa" e "cabana". Estas palavras podem variar dependendo da região em que se encontra a criança.
Separação de palavras nos temas geradores
Definido que para cada ciclo de atividade (cada execução de uma brincadeira), as palavras abordadas deverão estar dentro do mesmo tema gerador. Definida a quantidade de envelopes para a brincadeira Pulando Palavrinas, limitando em 10, que é o máximo de palavras contidas em cada tema gerador.
Análise Fonema-Grafema ou grafo-fonêmica
Para a brincadeira Gincana das Palavras, foi discutida a forma de realizar a contagem dos acertos da criança. Chegou-se à necessidade de gerar um algoritmo que verificasse as letras/marcadores de acordo com a análise fonema-grafema. Este assunto será abordado nesta entrega, mas não será explorado devido a falta de tempo.
0
0

## Reunião 28-06
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-06-28 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
Guilherme Augusto Gomes da Silva
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento dos protótipos e definição da arquitetura
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Pendências |  |  |  | Diagramação
Rastreio do Código Gerado |  |  |  | Definição da Arquitetura
DECISÕES:
Pendências
Devido ao tempo muito restrito da co-orientadora a revisão que estava pendente não será feita para esta entrega; Verificar a necessidade real do relatório de acompanhamento do desenvolvimento da criança, devido a necessidade de registrar uma criança e pontuar; Definir o comprimento das palavras para reduzir o tamanho do marcador caso for realmente necessário;
Rastreio do Código Gerado
Acompanhado a execução do esudo desenvolvido pelo Guilherme, para a verificação do que foi feito e engenheirar um diagrama de sequencia da execução do código.
Diagramação
Definição do diagramas de pacotes, classes, sequência, objetos, estrutura composta, projeto de interações, diagramas de atividades, diagrama de maquinas de estados e visão de dados. Alguns não serão implementados devendo então ser explicados o porque de não implementar.
Definição da Arquitetura
Com base no rastreio do código uma nova definição preliminar de arquitetura foi definida, esta arquitetura deverá conter no documento para esta entrega.
0

## Reunião 03-08
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-08-03 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
TEMA DA REUNIÃO:
Atividades desenvolvidas durante as férias
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Apresentação do protótipo (teste) |  |  |  | Classes de INI e camada de serviços
Desenvolvimento das GUIs |  |  |  | Problema de detcção de vários marcadores
DECISÕES:
Apresentação do protótipo (teste)
Apresentação do protótipo que detecta diversos marcadores e exibe uma bola quando reconhecido os 4 marcadores referentes as letras da palavra bola. Em cima disso alguns problemas levantados puderam ser pensados para encontrar uma solução para eles.
Desenvolvimento das GUIs
Desenvolvimento das interface do software revisando os laiautes dos storyboards (mudança de posição dos componentes). Inserção da imagem de exibição da webcam e da área de desenho das imagens durante a revisão do leiaute.
Classes de INI e camada de serviços
Criar as classes responsáveis pelo serviço de filtragem das palavras de acordo com o tema gerador, bem como a listagem das mesmas, definir uma estrutura de dados e a persistência dos pontos conquistados pelas crianças/aprendizes e permitir a preparação dos jogos.
Problema de detcção de vários marcadores
Durante a presentação do protótipo alguns problemas foram detectados: ordenar os marcadores, palavras que possuem letras iguais e plotar um desenho em cima de diversos marcadores (posição e como saber onde será plotado).
0

## Reunião 16-08
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-08-16 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento das Atividades, Definição da GUI e Próximas Atividades
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Acompanhamento das Ultimas Atividades |  |  |  | Validações das Forms
Problemas de Plotagem |  |  |  | Tópicos da Terceira Entrega
Próximas Atividades
DECISÕES:
Acompanhamento das Ultimas Atividades
Acompanhamento das atividades realizadas na semana passada, para que novas atividades fossem planejadas e executadas com base no que ja esta pronto das ultimas atividades.
Problemas de Plotagem
Ao se plotar as imagens em formato .x percebe-se que a mesma não possui nem uma cor, estando somente na cor branca. O Guilherme vai pesquisar mais sobre isso para ver o que realmente esta acontecendo e o Bruno vai conversar com o Luis Gustavo pois eles tabém tiveram este problema no ano passado.
Validações das Forms
Validação do que foi desenvolvido na questão das interfaces com o usuário, padronização de nomes, imagens e fontes para ficar mais fácil trocar caso isso ocorra futuramente (no momento da validação com a Cláudia).
Tópicos da Terceira Entrega
Finalizar os tópicos da terceira entrega o quanto antes para focar mais no protótipo. São eles: Correções das fase I e II, completar o capitulo 5 "Arquitetura e Projeto" (Visão fisica e de implantação, projeto de interação humano-computador, projeto de Sistemas Distribuidos e Padrões de codificação).
Próximas Atividades
Guilherme: Encapsular os métodos da NY em uma classe para interfacear com o view e a NY. Bruno e Guilherme: Pesquisar sobre o problema de plotagem sem cor. Binho e Thaís: Padronização dos forms para facilitar uma possivel mudança deles. Élysson: Cuidar da gestão de Escopo, gestão de riscos e fazer o checklist da gestão de qualidade. Thaís: Ver a prancheta dos marcadores, corrigir a documentação.

## Reunião 23-08
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-08-23 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento das Atividades e Próximas Atividades
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Acompanhamento do Views |  |  |  | Atualização dos Diagramas
Core NYAR |  |  |  | Tópicos da Terceira Entrega
Próximas Atividades
DECISÕES:
Acompanhamento do Views
Acompanhamento do que foi feito nas classes de view, bem como as facilidades de mudar as imagens das views sem muito retrabalho. Ficou como pendência a claúdia dar uma olhada nestes views para poder validar o que foi feito.
Core NYAR
O Guilherme conseguiu juntar todas as funcionalidades da NYAR em uma unica classe para poder componentizar estas funcionalidades e tirar a comunicação direta entre a camada view e os pacotes da NYAR. Como próxima atividade o Guilherme vai separar este core em classe mais especializadas e coesas.
Atualização dos Diagramas
Atualizar o diagrama de pacotes com o pacote que o Guilherme vai criar com as classes que dependem do pacote da NYAR. Atualizar todos os diagramas para na terça que vem definir a visão comportamental do projeto.
Tópicos da Terceira Entrega
Atualizar todos os diagramas para poder finalizar os tópicos desta terceira entrega.
Próximas Atividades
Guilherme: Separar e deixar a classe do CORE criada para diversas classes coesas e especializadas. Bruno: Ficou devendo as imagens 3D que era para ser entregue na ultima reunião. Binho e Thaís: Finalizar os forms e levantar as imagens necessárias para serem pesquisadas ou desenhadas por um profissional. Élysson: Gestão de riscos e fazer o checklist da gestão de qualidade. Ajudar o Altair com as imagens dos forms. Thaís: Ver a prancheta dos marcadores, corrigir a documentação.

## Reunião 30-08
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-08-30 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento das Atividades e Próximas Atividades
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Definição da visão comportamental |  |  |  | Próximas Atividades
DECISÕES:
Definição da visão comportamental
Definido e discutido a visão comportamental do projeto. Também foi rascunhado um diagrama para que possam ser desenvolvidos os outros diagramas.
Próximas Atividades
Altair e Elysson: Fazer os diagramas de sequência do projeto. Perguntar para Claúdia sobre a qual a diferença entre escrever a palavra com acento e a palavra sem acento. Fazer o Layout das cartelas do Bingo dos nomes.
0
0
0

## Reunião 06-09
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-09-06 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento das Atividades e Próximas Atividades
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Definição do diagrama de sequencia (view) |  |  |  | Definição da lógica de detecção
Definição do siagrama de sequencia NYAR
DECISÕES:
Definição do diagrama de sequencia (view)
Definição da lógica de detecção
Altair e Elysson: Fazer os diagramas de sequência do projeto. Perguntar para Claúdia sobre a qual a diferença entre escrever a palavra com acento e a palavra sem acento. Fazer o Layout das cartelas do Bingo dos nomes.
Definição do siagrama de sequencia NYAR
0
0

## Reunião 13-09
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-09-13 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento das Atividades e Próximas Atividades
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Definição de diagramas |  |  |  | Correção no DOC
Próximas Atividades
DECISÕES:
Definição de diagramas
Definição do diagrana de distribuição, diagrama de visão geral de interação e de comunicação.
Correção no DOC
Inserir os recursos de software que estão faltando e fazer a revisão do documento.
Próximas Atividades
Elysson MR: Pesquisar o diagrama de componentes, importar a sequencia e corrigr as páginas. Guilherme: Texto do capitulo de sistemas distribuidos. Binho: Rever o diagrama de classe. Thaís: Rever diagramas de atividade.
0
0

## Reunião 11-10
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-10-11 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
TEMA DA REUNIÃO:
Acompanhamento das Atividades e Próximas Atividades
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Próximas Atividades
DECISÕES:
Próximas Atividades
Mardar email para o Afonso cobrando a correção, marcar uma reunião com a cláudia e as atividades definidas na planilha enviada por email.
0
0
0
0

## Reunião 25-10
ATA DE REUNIÃO DO PROJETO DE FINAL DE CURSO
brincAR: Realidade Aumentada aplicada à Educação
Orientadora: Profª. Ma. Silvana Isabel de Lima
Co-orientadora: Prof.ª Ma. Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza
Data: | 2011-10-25 | Horas: | 21:30 | Local: | FAI
PARTICIPANTES:
Thaís Rezende e Barbosa |  |  |  | Prof.ª Ma. Silvana Isabel de Lima
Élysson Mendes Rezende |  |  |  | Bruno de Castro Gonçalves
Guilherme Augusto Gomes da Silva |  |  |  | Altair Campos Lage Filho
TEMA DA REUNIÃO:
Reunião pós-faitec e próximas atividades
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Próximas Atividades |  |  |  | Pendências
DECISÕES:
Próximas Atividades
Regravar o CD com o projeto; Rever o diagrama de rede (Élysson); Fazer as correções dos apontamentos do professor Afonso; Desenvolver os casos de testes.
Pendências
Marcar com a Cláudia uma reunião para criar os testes betas de acetação nas escolas que demonstraram interessados no projeto.
0
0
0